## Sheet1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Неделя
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Анализ
1.1 | Определение проблемы | Савилов С.Ю. | 2 недели | 2023-04-02 | bar: Неделя 1 to Неделя 2
1.2 | Выявление целевой аудитории | Савилов С.Ю. | 2 недели | 2023-04-02 | bar: Неделя 1 to Неделя 2
1.3 | Выбор идеи проекта | Вся команда | 3 недели | 2023-04-02 | bar: Неделя 1 to Неделя 3
1.4 | Определение и анализ аналогов | Савилов С.Ю. | 2 недели | 2023-04-09 | bar: Неделя 2 to Неделя 3
1.5 | Формирование требований к системе | Савилов С.Ю. | 2 недели | 2023-04-16 | bar: Неделя 3 to Неделя 4
Проектирование
2.1 | Архитектура умного дома | Вся команда | 2 недели | 2023-04-16 | bar: Неделя 3 to Неделя 4
2.2 | Подбор библиотек для проекта | Овчинников М.А. | 1 неделя | 2023-04-23 | bar: Неделя 4
2.3 | Разработка сценариев использования системы | Невструев Р.О. | 1 неделя | 2023-04-23 | bar: Неделя 4
Разработка
3.1 | Добавление датчиков температуры, влажности, CO2 | Овчинников М.А. | 2 недели | 2023-04-23 | bar: Неделя 4 to Неделя 5
3.2 | Добавление системы контроля температуры | Невструев Р.О. | 3 недели | 2023-04-30 | bar: Неделя 5 to Неделя 7
3.3 | Добавление системы вентиляции | Невструев Р.О. | 3 недели | 2023-04-30 | bar: Неделя 5 to Неделя 7
3.4 | Добавление работы механизма штор | Овчинников М.А. | 3 недели | 2023-04-30 | bar: Неделя 5 to Неделя 7
3.5 | Добавление управления с пульта | Овчинников М.А. | 3 недели | 2023-04-30 | bar: Неделя 5 to Неделя 7
3.6 | Тестирование | Вся команда | 2 недели | 2023-05-14 | bar: Неделя 7 to Неделя 8
Завершение
4.1 | Оформление MVP | Вся команда | 3 недели | 2023-05-07 | bar: Неделя 6 to Неделя 8
4.2 | Подготовка отчёта | Ромодин К.С. | 2 недели | 2023-05-14 | bar: Неделя 7 to Неделя 8
4.3 | Подготовка презентации | Ромодин К.С. | 1 неделя | 2023-05-21 | bar: Неделя 8
4.4 | Защита проекта | Вся команда | 1 день | …